## Hoja1
ACTUALIZACIÓN DE NOTIFICACIONES DE BESTROUTE
ID | Actividades | Duración | Fecha Inicio | Fecha Fin | Solicitante | Recursos | Estatus
Notificaciones por correo electrónico
1 | Dar de alta notificaciones para el administrador y para el empleado cuando se registre un nuevo descanso, por el momento seria por correo electrónico | 1 día |  |  | Veronica Colin | Elvis Cruz
Sistematización de notificaciones via Whatsapp
4 | Dar de alta whatsapp business para las notificaciones via whatsapp necesarias para BestRoute (Este debe ser con un número específico de BEstRoute, de preferencia proporcionado por ellos) | 1 día |  |  | Veronica Colin | Elvis Cruz
5 | Cuando se ha completado el proceso de alta, hacer un consumo de api para el envío de notificaciones | 1 dia
6 | En caso de ser necesario, realizar un registro de template para el envío de notificaciones, que permita inicio de "conversaciones", incluir en el template "Este es un mensaje automatizado, por faovr no contestar" | 1 día |  |  | Veronica Colin | Elvis Cruz
Manual de uso
7 | Realización de un manual de uso de las distintas funcionalidades agregadas, hecho del R597 | 1 día |  |  | Veronica Colin | Elvis Cruz
Liberación de app móvil
8 | Verificar que la app móvil se descargue e instale en dispositivos móviles, en caso de ser necesario, agregar al manual el proceso de descarga o crear un nuevo manual para el proceso de descarga | 1 dia |  |  | Veronica Colin | Elvis Cruz

## R597
AJUSTES AL SISTEMA PARA SOLICITUD DE EMPLEO Y ADMINISTRACIÓN DE BONOS
ID | Actividades | Duración | Fecha Inicio | Fecha Fin | Solicitante | Recursos | Horas de trabajo
APLICACIÓN MÓVIL
1 | Agregar en la parte de asignaciones la fecha para que los choferes puedan visualizar a que dia corresponde | 1 día | 2022-09-07 | 2022-09-07 | Verónica Colin | Jorge Díaz | 4
2 | Función para que el operador pueda cambiar de Auxiliar asignado | 1 día |  |  | Verónica Colin | Jorge Díaz | 12
MODULO - CARGA NÓMINA
3 | Visualizar en el mensaje de carga cuales recibos fueron los que no cargaron y mandar el folio fiscal para que lo pueden identificar y descargar en formato ZIP. | 1 día |  |  | Verónica Colin | Jorge Díaz | 4
ADMINISTRACIÓN DE BONOS DE RENDIMIENTO
4 | Creación de función para el cálculo automádico de rendimiento en la entrega de paquetes | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 12
5 | Función para mostrar en la interfaz del sistema los resultados por operador diario y semanal | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 8
6 | Función para mostrar en la App del sistema los resultados por operador diario y semanal | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 12
7 | Función para generar un PDF con los resultados de los merecedores del bono | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 8
8 | Opción para que el administrador capture el índicador del porcentaje para asignación de bonos | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 8
MODULO - TALLERES
9 | Agregar en el el registro de talleres un campo para registrar correo electrónico y teléfono | 1 día |  |  | Verónica Colin | Jorge Díaz | 2
10 | Agregar en el modulo de talleres el listado de unidades para que el taller encargado del servicio pueda seleecionar el Vehiculo al que se le realizo el servicio. | 1 día |  |  | Verónica Colin | Jorge Díaz | 8
11 | Agregar campos abiertos ( descripción del servicio y monto ) ademas de cargar el PDF y XML de la factura u otros archivos relacionados | 1 día |  |  | Verónica Colin | Jorge Díaz | 2
12 | Agregar función para disparar un correo al administrador(veronica ) con la descripción, monto y documentos que cargaron previamente para validar el servicio de la unidad | 1 día |  |  | Verónica Colin | Jorge Díaz | 4
13 | Agregar opción para que el aministrador pueda cargar el comprobante de pago del servicio y pueda ser visualizado por el taller ademas de enviarlo por correo que tiene registrado. | 1 día |  |  | Verónica Colin | Jorge Díaz | 4
14 | Generar reporte de servicios por unidad (donde incluye información general de la unidad, fechas, montos y descripción de los servicios) y total | 1 día |  |  | Verónica Colin | Jorge Díaz | 8
15 | Generar reporte de servicios general por unidad (donde incluye información general de la unidad, fechas, montos y descripción de los servicios) y total | 1 día |  |  | Verónica Colin | Jorge Díaz | 8
MODULO - PERFILES
16 | Agregar un modulo de usuarios, para que el administrador pueda dar de alta un nuevo usuario y poder asignarle módulos a consultar. | 1 día |  |  | Verónica Colin | Jorge Díaz | 8
17 | Agregar función para que el administrador pueda definir si el usuario que va a dar de alta tambien va ser empleado o solo será usuario del sistema. | 1 día |  |  | Verónica Colin | Jorge Díaz | 8
18 | En el listado de usuario se visualizara el tipo de ROL (Administrador, Auxiliar, contador, Abogado o taller. Etc) | 1 día |  |  | Verónica Colin | Jorge Díaz | 8
19 | Agregar catalogo para que el administrador pueda definir el tipo de rol y asignar los módulos que visualizara el rol | 1 día |  |  | Verónica Colin | Jorge Díaz | 8
MODULO - VEHÍCULOS ( INCIDENCIAS, PAGO DE TENECIA, INFRACCIONES ETC)
20 | Agregar función para mostrar información sobre pago de tenencia de un vehículo | 1 día |  |  | Verónica Colin | Jorge Díaz | 8
21 | Agregar función para mostrar información sobre infracciones de un Vehículo | 1 día |  |  | Verónica Colin | Jorge Díaz | 8
22 | Función para el desglose de pagos | 1 día |  |  | Verónica Colin | Jorge Díaz | 8
23 | Función para generar las líneas de captura si así lo requiere | 1 día |  |  | Verónica Colin | Jorge Díaz | 8
MODULO - REPORTES
24 | validar caracteres especiales en cada reporte que se genera | 1 día |  |  | Verónica Colin | Jorge Díaz | 4
25 | Agregar formato a las columnas al momento de exportar a excel y aplicar formulas | 1 día |  |  | Verónica Colin | Jorge Díaz | 4
PAGINA WEB
26 | Agregar nueva sección en la pagina WEB Bolsa de trabajo | 1 día |  |  | Verónica Colin | Jorge Díaz | 2
27 | agregar a la sección un formulario básico como nombre, correo, teléfono y edad, ahí mismo le va a permitir adjuntar documentos(solicitud llenada, CV, etc.) | 1 día |  |  | Verónica Colin | Jorge Díaz | 4
28 | Se enviara correo al administrador con la información adjunta del empleado para poder revisar. | 1 día |  |  | Verónica Colin | Jorge Díaz | 4
29 | Esta información tambien se guardara en el sistema de Best Route, una vez validada la información, el administrador pueda generar un link para el llenado personalizado de la solicitud de empleo que se enviara al correo que registro previamente el postulante | 1 día |  |  | Verónica Colin | Jorge Díaz | 4
30 | Rediseño de página web** | 6 días |  |  | Verónica Colin | Jorge Díaz | 48 | **
SOLICITUD DE EMPLEO
Bases de datos solicitud de empleo
31 | Creación de base de datos para la solicitud de empleo | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 1
32 | Creación de tablas temporales para almacenar información "Datos personales" | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 1
33 | Creación de tablas temporales para almacenar información "Documentación" | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 1
34 | Creación de tablas temporales para almacenar información "Estado de salud y hábitos" | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 1
35 | Creación de tablas temporales para almacenar información "Datos familiares" | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 1
36 | Creación de tablas temporales para almacenar información "Escolaridad" | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 1
37 | Creación de tablas temporales para almacenar información "Conocimientos generales" | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 1
38 | Creación de tablas temporales para almacenar información "Empleo actual y anteriores" | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 1
39 | Creación de tablas temporales para almacenar información "Referencias personales" | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 1
40 | Creación de tablas temporales para almacenar información "Datos generales" | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 1
41 | Creación de tablas temporales para almacenar información "Datos económicos" | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 1
42 | Creación de tablas temporales para almacenar información "Información integral" | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 1
Interfaz solicitud de empleos
43 | Diseño de formularios en el sistema web para la solicitud de empleos | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 4
44 | Diseño de formularios en el sistema web para "Datos personales" | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 4
45 | Diseño de formularios en el sistema web para"Documentación" | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 4
46 | Diseño de formularios en el sistema web para "Estado de salud y hábitos" | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 4
47 | Diseño de formularios en el sistema web para "Datos familiares" | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 4
48 | Diseño de formularios en el sistema web para "Escolaridad" | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 4
49 | Diseño de formularios en el sistema web para "Conocimientos generales" | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 4
50 | Diseño de formularios en el sistema web para "Empleo actual y anteriores" | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 4
51 | Diseño de formularios en el sistema web para "Referencias personales" | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 4
52 | Diseño de formularios en el sistema web para"Datos generales" | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 4
53 | Diseño de formularios en el sistema web para "Datos económicos" | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 4
54 | Diseño de formularios en el sistema web para "Información integral" | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 4
55 | Función para generar PDF | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 4
Notificaciones
56 | Crreación de proceso para envío de notificaciones vía correo, cuando se genere una nueva solicitud | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 6
57 | El correo adjuntará el PDF que genere el sistema | 1 día |  |  | Verónica Colín | Jorge Díaz | 6
[6 empty] | Total= | 314 | 87920

## Hoja de Estatus
Estatus
Pendiente
Sin iniciar
| Detenido | (En caso de que se requiera posponer el procedimiento)
En proceso
Completado
| Verificado | (Una vez que ha pasado por las pruebas necesarias y ha sido aceptado)